## Лист1
Этапы | Минимальная оценка | Наиболее вероятная | Пессместичная | Средняя трудоемкость | СКО | Общие трудозатраты | СКО | Суммарная трудоемкость проекта
1.1. Разработка структуры программы | 7 | 12 | 13 | 11.3333 | 1 | 87.1667 | 5.7373 | 98.6413
1.2. Разработка формата фалов для хранения панорам | 8 | 17 | 18 | 15.6667 | 1.6667
2.1. Разработка интерфейса для панорамы | 3 | 10 | 15 | 9.6667 | 2
2.2. Разработка интерфейса для сферической панорамы | 6 | 7 | 12 | 7.6667 | 1
2.3. Разработка интерфейса для приложения | 3 | 10 | 17 | 10 | 2.3333
3.1. Разработка алгоритма создания панорамы | 3 | 9 | 17 | 9.3333 | 2.3333
3.2. Разработка алгоритма создания сферической панорамы | 3 | 5 | 14 | 6.1667 | 1.8333
4.1. Анализ существующих социальных сетей и интернет ресурсов | 8 | 8 | 18 | 9.6667 | 1.6667
4.2. Реализация отправки и публикации панорам | 1 | 7 | 17 | 7.6667 | 2.6667